## R15_CONSOLIDACAO_PIPELINE
ARQUIVO (casas/) | STATUS | CORREÇÃO APLICADA (auditoria de pipeline 06/07/2026)
00_LEIA-ME_R15.txt | VIGENTE R15 | Guia da consolidação R15; Termo de Emissão R14 continua sendo a autorização válida do piloto
MTX-CM-2026-001_Nota_Consolidacao_R15.txt | VIGENTE R15 (NOVO) | Changelog completo + pendências de engenharia
MTX-CM-2026-001_ERRATA_CAMPO_R15.txt | VIGENTE R15 (NOVO) | Desambiguação IA1/IA2/IAN vs I1/I2/I3 + CHP-T/CHP-C p/ uso em obra; acompanha Pacote ISO R14 e Manual Campo A5 R14
MTX-CM-2026-001_Romaneio_Fabricacao_R15.xlsx | VIGENTE R15 | Aba 06 sincronizada c/ aba 08; nova aba 07_Kit_Fixadores; substitui R14 no uso diário
MTX-CM-2026-001_Nesting_Corte_R15.xlsx | VIGENTE R15 | CRÍTICO: altura de corte painel PIR parede 3,60→2,85 m (63 linhas)
MTX-PO-2026-001_Orcamento_REV15.xlsx | VIGENTE R15 | Item 1.9 discriminado por família PF; nova aba de delta REV13-15
MTX-QA-2026-001_Caderno_QA_Fichas_R15.xlsx | VIGENTE R15 | PIT-W1: itens 8/9 (torque+contador PF-1/PF-2)
MTX-CM-2026-001_Piloto_Coleta_R15.xlsx | VIGENTE R15 | Aba 04_Contadores: PF-J adicionado
MTX_Plano_Fabricacao_Interativo_R15.html | VIGENTE R15 | Rótulos internos sincronizados (estava preso em R13)
MTX_Plano_Montagem_Interativo_R15.html | VIGENTE R15 | Rótulos internos sincronizados (estava preso em R5)
MTX_Visualizador_3D_Montagem_R15.html | VIGENTE R15 | PF-3 140→152; Estação E1→W1; rótulos sincronizados (estava preso em R4)
00_INVENTARIO_ADEQUACAO_R15.xlsx | VIGENTE R15 | Este arquivo
--- arquivos R14 abaixo NÃO foram alterados ---
MTX-CM-2026-001_CADERNO_MESTRE_R14.pdf/.docx | MANTIDO R14 | Sem gerador paramétrico disponível; pendência de reexportação (p.7/21/43) registrada na Nota de Consolidação
MTX-CM-2026-001_Fichas_SKU_R14.pdf | MANTIDO R14 | Conferido na auditoria — correto, sem alteração necessária
MTX-CM-2026-001_Caderno_Juncoes_R14.pdf | MANTIDO R14 | Conferido — correto; pendência de reexportação p.5 (texto sobreposto)
MTX-CM-2026-001_Manual_Fabricacao_W_R14.pdf | MANTIDO R14 | Conferido — correto, sem alteração necessária
MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_Parafusada_R14.pdf | MANTIDO R14 | Conferido — correto, sem alteração necessária
MTX-CM-2026-001_Caderno_Paredes_R14.pdf | MANTIDO R14 | Conferido — correto, sem alteração necessária
MTX-CM-2026-001_Caderno_Completo_Fabricacao_R14.pdf | MANTIDO R14 | Conferido — correto, sem alteração necessária
MTX-CM-2026-001_Pacote_Montagem_ISO_R14.pdf | MANTIDO R14 + ERRATA_CAMPO_R15 | Nomenclatura de módulo B / ausência de CHP — ver errata anexa
MTX-CM-2026-001_Manual_Campo_A5_R14.pdf | MANTIDO R14 + ERRATA_CAMPO_R15 | Idem
MTX-CM-2026-001_Manual_Proprietario_R14.pdf | MANTIDO R14 | Sem achado
MTX-CM-2026-001_Termo_Emissao_R14.pdf | MANTIDO R14 — AUTORIZAÇÃO VÁLIDA | Continua sendo o documento de autorização do lote piloto
MTX-CM-2026-001_Modelo_BIM_R14.ifc | MANTIDO R14 | CHP não modelada (pendência); confirmação formal do pé-direito pendente — ver Nota de Consolidação

## CASAS_apos_adequacao
Arquivo (casas/) | Revisão | Status | Observação / substitui
00_LEIA-ME_R14.txt | R14 | VIGENTE R14 | Guia da emissão R14 (conteúdo, mudanças R13, condicionantes C1-C3)
MTX-CM-2026-001_CADERNO_MESTRE_R14.pdf / .docx | R14 | VIGENTE R14 | Vol.1+2+3 c/ ERRATA R13 integrada; substitui CADERNO_MESTRE, _R4, _R5 e Caderno_Completo_Fabricacao
MTX-CM-2026-001_Fichas_SKU_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 | 16 SKUs, geradas do Romaneio R14; substitui Fichas_SKU_R12 (SUPERADA — não usar na linha)
MTX-CM-2026-001_Romaneio_Fabricacao_R14.xlsx | R14 | VIGENTE R14 | Base de dados (aba 08_Paredes_Prontas = fonte das fichas); substitui R10/R11/R12
MTX-CM-2026-001_Caderno_Juncoes_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 | NOVO na R14 — croquis certo×errado, 6 pranchas, chapas CHP-T/CHP-C
MTX-CM-2026-001_Manual_Fabricacao_W_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 | Substitui Manual_Fabricacao_W e absorve Caderno_Bancadas_W
MTX-CM-2026-001_Manual_Campo_A5_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 | Substitui Manual_Campo_A5
MTX-CM-2026-001_Manual_Proprietario_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 | Substitui Manual_Proprietario
MTX-CM-2026-001_Pacote_Montagem_ISO_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 | Isométrico da capa corrigido; substitui Pacote_Montagem_ISO_R5
MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_V3_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 | Substitui Plano_Montagem_V2, V3_ParedePronta e Plano_Montagem_Parafusada
MTX-CM-2026-001_Modelo_BIM_R14.ifc | R14 | VIGENTE R14 | Mestre geométrico (geometria=R12, revisão documental); substitui Modelo_BIM_R12.ifc
MTX-CM-2026-001_Nesting_Corte_R14.xlsx | R14 | VIGENTE R14 | Plano de corte/nesting vigente
MTX-CM-2026-001_Termo_Emissao_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 | Termo de emissão p/ fabricação do lote piloto
MTX-QA-2026-001_Caderno_QA_Fichas_R14.xlsx | R14 | VIGENTE R14 | Inclui PIT-W2c (chapas de espera); substitui Caderno_QA_Fichas
MTX-PO-2026-001_Orcamento_REV14.xlsx | REV14 | VIGENTE R14 | Substitui Orcamento_REV12
MTX_Plano_Montagem_Interativo_R14.html | R14 | VIGENTE R14 | Substitui MTX_Plano_Montagem_Interativo_R5
MTX_Plano_Fabricacao_Interativo_R14.html | R14 | VIGENTE R14 | NOVO na R14 — isométrico por estação W × parede
MTX_Visualizador_3D_Montagem_R14.html | R14 | VIGENTE R14 | Substitui MTX_Montagem_3D_Interativa
MTX-CM-2026-001_Parecer_Consolidacao_R13.docx | R13 | VIGENTE R14 | Parecer técnico da consolidação R13 (base da R14)
MTX-CM-2026-001_Caderno_Tecnico_BIM_R13_Adendo.docx | R13 | VIGENTE R14 | Adendo técnico BIM referenciado no LEIA-ME R14
MTX-CM-2026-001_Memorial_ART_Icamento.pdf | — | HISTÓRICO / único | Sem substituto R14; relacionado à condicionante C1 (ART p/ série)
MTX-CM-2026-001_Plano_Piloto_Instrumentado.pdf | — | HISTÓRICO / único | Instrumentação do piloto (indicadores 1-5 do LEIA-ME R14)
MTX-CM-2026-001_Piloto_Coleta.xlsx | — | HISTÓRICO / único | Planilha de coleta de dados do piloto
MTX-CM-2026-001_Plano_Cobertura_Forro_R2.pdf | R2 | HISTÓRICO / único | Sem equivalente no conjunto R14 (versão base movida p/ _SUPERADAS)
MTX-CM-2026-001_Diagrama_Montagem_Integracao.pdf | — | HISTÓRICO / único | Sem substituto R14
MTX-CM-2026-001_Estudo_R4_PeDireito_Transporte.pdf | R4 | HISTÓRICO / único | Estudo de decisão (pé-direito × transporte)
MTX-CM-2026-001_R5_ParedePronta_Viabilidade.pdf | R5 | HISTÓRICO / único | Estudo de viabilidade Parede-Pronta
MTX-CM-2026-001_Estudo_AB_Entrega.pdf | — | HISTÓRICO / único | Estudo A/B de entrega (piloto: 1 casa rota A + 1 rota B)
MTX-COM-2026-001_Dossie_ParedePronta.pdf | — | HISTÓRICO / único | Dossiê comercial
MTX-LOG-2026-001_Romaneio_Carga_RotaB.pdf | — | HISTÓRICO / único | Logística rota B
MTX-OS-2026-014_Lote_Piloto_Dobra.pdf | — | HISTÓRICO / único | Ordem de serviço de dobra do lote piloto
MTX-ERP_Modulo_ParedePronta_UI.zip | — | HISTÓRICO / único | Módulo ERP (UI)
montex_erp_correcoes.sql | — | HISTÓRICO / único | Correções ERP (kit PF-3 recontado etc.)
MTX-CM-2026-001_Caderno_Bancadas_W.pdf | R5 (base) | HISTÓRICO / único (ressalva) | RESTAURADO após verificação de conteúdo: layouts de bancada W1-W6 (planta cotada, operadores, energia/ar, monovia, materiais por parede) NÃO existem no conjunto R14 — Manual W R14 traz só layout esquemático da linha. RESSALVA: processo W1 e tempos são pré-R13 (cita montantes intermediários @600, abolidos); usar apenas p/ layout físico e treinamento, processo vale o Manual W R14. Candidato a reemissão _R15.
MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_Parafusada_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 (regenerado) | REGENERADO 06/07/2026 na estrutura do plano R4: tabela-mestre PF atualizada (PF-1 831 · PF-2 928 · PF-3 152 · PF-J 24 · +PF-1M campo · kit ~2.760, era ~2.900) · CHP-T/CHP-C · estações W · sem montantes de vão. Fontes: Fichas SKU R14 + Romaneio R14 + Mestre R14 + Plano V3 R14.
MTX-CM-2026-001_Caderno_Paredes_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 (regenerado) | REGENERADO na estrutura do R10_FINAL (21 pág.): planta-chave, 16 fichas (quadro só de requadro, requadro alumínio, kits PF por SKU), nesting, processo linha W1-W6, registro de correções R13→R14. Base: Romaneio R14 abas 01/03/06/08.
MTX-CM-2026-001_Caderno_Completo_Fabricacao_R14.pdf | R14 | VIGENTE R14 (regenerado) | REGENERADO na estrutura do Caderno Completo R10+R2 (30 pág.): 16 fichas c/ eixo de coordenadas, cobertura R2 atualizada (14 painéis telha · cumeeira 7,00 m · calha 12,10 m), forro, anexos de coordenadas (126 peças aço + 42 elétr. + 13 hidr.), correções R13→R14 + decisões R2.

## SUPERADOS_movidos
Arquivo movido p/ _SUPERADAS_R4-R12/ | Revisão | Substituído por / motivo
MTX-CM-2026-001_CADERNO_MESTRE.pdf | s/rev | MTX-CM-2026-001_CADERNO_MESTRE_R14.pdf
MTX-CM-2026-001_CADERNO_MESTRE_R4.pdf | R4 | MTX-CM-2026-001_CADERNO_MESTRE_R14.pdf
MTX-CM-2026-001_CADERNO_MESTRE_R5.pdf | R5 | MTX-CM-2026-001_CADERNO_MESTRE_R14.pdf
MTX-CM-2026-001_Caderno_Completo_Fabricacao.pdf | s/rev | MTX-CM-2026-001_CADERNO_MESTRE_R14.pdf ¦ VERIFICADO por conteúdo: Mestre R14 cobre paredes+cobertura R2+forro+coordenadas; base R9/R10 desatualizada (montantes abolidos na R13) ¦ REEMITIDO 06/07/2026 como MTX-CM-2026-001_Caderno_Completo_Fabricacao_R14.pdf (mesma estrutura, dados R14)
MTX-CM-2026-001_Fichas_SKU_R12.pdf | R12 | MTX-CM-2026-001_Fichas_SKU_R14.pdf — R12 mandava fabricar 58 montantes + vergas fantasma (corrigido na R13)
MTX-CM-2026-001_Romaneio_Fabricacao_R10.xlsx | R10 | MTX-CM-2026-001_Romaneio_Fabricacao_R14.xlsx
MTX-CM-2026-001_Romaneio_Fabricacao_R11.xlsx | R11 | MTX-CM-2026-001_Romaneio_Fabricacao_R14.xlsx
MTX-CM-2026-001_Romaneio_Fabricacao_R12.xlsx | R12 | MTX-CM-2026-001_Romaneio_Fabricacao_R14.xlsx
MTX-CM-2026-001_Manual_Campo_A5.pdf | s/rev | MTX-CM-2026-001_Manual_Campo_A5_R14.pdf
MTX-CM-2026-001_Manual_Fabricacao_W.pdf | s/rev | MTX-CM-2026-001_Manual_Fabricacao_W_R14.pdf
MTX-CM-2026-001_Manual_Proprietario.pdf | s/rev | MTX-CM-2026-001_Manual_Proprietario_R14.pdf
MTX-CM-2026-001_Pacote_Montagem_ISO_R5.pdf | R5 | MTX-CM-2026-001_Pacote_Montagem_ISO_R14.pdf
MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_V2.pdf | V2 | MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_V3_R14.pdf
MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_V3_ParedePronta.pdf | V3 | MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_V3_R14.pdf
MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_Parafusada.pdf | s/rev | MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_V3_R14.pdf ¦ VERIFICADO por conteúdo: tabela PF-1..PF-5 e torques presentes no Mestre R14 e Plano V3 R14; PF-3 206→152 corrigido na R13 ¦ REEMITIDO 06/07/2026 como MTX-CM-2026-001_Plano_Montagem_Parafusada_R14.pdf (mesma estrutura, dados R14)
MTX-CM-2026-001_Caderno_Paredes_R9.pdf | R9 | Conteúdo incorporado ao Caderno Mestre + Fichas SKU R14 (quadro só de requadro — R13 mudou paredes)
MTX-CM-2026-001_Caderno_Paredes_R10_FINAL.pdf | R10 | Idem — apesar do sufixo FINAL, anterior à mudança R13 ¦ VERIFICADO por conteúdo: fichas base Romaneio R9/IFC R9; substituídas pelas Fichas SKU R14 + errata R13 ¦ REEMITIDO 06/07/2026 como MTX-CM-2026-001_Caderno_Paredes_R14.pdf (mesma estrutura, dados R14)
MTX-CM-2026-001_Modelo_BIM_R12.ifc | R12 | MTX-CM-2026-001_Modelo_BIM_R14.ifc
MTX-QA-2026-001_Caderno_QA_Fichas.xlsx | s/rev | MTX-QA-2026-001_Caderno_QA_Fichas_R14.xlsx
MTX-PO-2026-001_Orcamento_REV12.xlsx | REV12 | MTX-PO-2026-001_Orcamento_REV14.xlsx
MTX_Plano_Montagem_Interativo_R5.html | R5 | MTX_Plano_Montagem_Interativo_R14.html
MTX_Montagem_3D_Interativa.html | s/rev | MTX_Visualizador_3D_Montagem_R14.html
MTX-CM-2026-001_Plano_Cobertura_Forro.pdf | s/rev | MTX-CM-2026-001_Plano_Cobertura_Forro_R2.pdf (mantido em casas/)
MONTEX_BICAS70_R5_Conjunto_Fabricacao.zip | R5 | Conjunto de emissão R5 completo — superado pela emissão R14

## FONTE_Emissao_R14
Arquivo | Subpasta | Observação
00_LEIA-ME.txt | raiz | Guia da emissão
00_TERMO_EMISSAO_R14.pdf | raiz | Termo de emissão p/ lote piloto (C1/ART = condição p/ série)
01_CADERNO_MESTRE_R14.pdf + .docx | raiz | 45 pág., Vol.1+2+3, ERRATA R13 integrada
02_FICHAS_SKU_R14.pdf | raiz | 17 pág., 16 SKUs
03_ROMANEIO_R14.xlsx | raiz | Base de dados mestre do pipeline
Modelo_BIM_R14.ifc | raiz | Mestre geométrico
Caderno_Juncoes_R14.pdf | 04_APOIO | Novo
Manual_Fabricacao_W_R14.pdf | 04_APOIO | R13.1 + detalhes CHP + vistas realistas
Manual_Campo_A5_R14.pdf | 04_APOIO
Manual_Proprietario_R14.pdf | 04_APOIO
Pacote_Montagem_ISO_R14.pdf | 04_APOIO | Capa corrigida
Plano_Montagem_V3_R14.pdf | 04_APOIO | C/ anexos de renders IA
Plano_Montagem_Interativo_R14.html | 04_APOIO
Plano_Fabricacao_Interativo_R14.html | 04_APOIO | Novo
Visualizador_3D_Montagem_R14.html | 04_APOIO
Caderno_QA_Fichas.xlsx | 04_APOIO | Inclui PIT-W2c
C5_Orcamento_REV14.xlsx | 05_CONDICIONANTES
MTX-CM-2026-001_Nesting_Corte_R14.xlsx | 06_DOCUMENTOS_TECNICOS
MTX-CM-2026-001_Parecer_Consolidacao_R13.docx | 06_DOCUMENTOS_TECNICOS
MTX-CM-2026-001_Caderno_Tecnico_BIM_R13_Adendo.docx | 06_DOCUMENTOS_TECNICOS
MTX-CM-2026-001_Romaneio_Fabricacao_R14.xlsx | 06_DOCUMENTOS_TECNICOS | Idêntico ao 03_ROMANEIO_R14.xlsx