## INDICE
CADERNO DE QA — FICHAS DE INSPEÇÃO (PIT) · Sistema Parede-Pronta R5
PIT-00 | Radier + GM-01 (por casa)
PIT-W1 | Quadro (por parede)
PIT-W2 | Núcleo+MEP (por parede)
PIT-W3 | Placas e vãos (por parede)
PIT-W4 | Esquadria+juntas (por parede)
PIT-W5 | Acabamento (por parede)
PIT-W6 | Passaporte/embalagem (por parede)
PIT-CAMPO | 24 passos de montagem (por casa)
PIT-08 | Entrega da casa
Uso: 1 cópia da ficha por parede/casa · preencher no tablet (ou imprimir) · NC abre linha na aba 06 da Planilha de Coleta.
PIT-W2c | Chapas de espera CHP (por parede)

## PIT-00
PIT-00 — RADIER + GUIA-MESTRE GM-01
Casa nº: |  | Obra: |  | Data:
Equipe: |  | Rota (A/B): |  | Clima:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC | Observação
1 | Nível do radier | laser | ±2 mm / 3 m
2 | Diagonais da locação | trena laser | Δ ≤ 5 mm
3 | GM-01: linearidade | laser + régua | ±2 mm
4 | Parabolts M10 @600 torque | torquímetro | 45 N·m
5 | PU contínuo sob canal | visual | sem falha
6 | Drenos Ø8 livres | arame-sonda | @1200, desobstruídos
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  |  | Assinatura/QR:

## PIT-W1
PIT-W1 — QUADRO (por parede)
Casa: |  | SKU: |  | Data:
Operador: |  | Mesa: |  | Turno:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC | Observação
1 | Diagonais do requadro (R13: sem montantes intermediários) | trena laser | Δ ≤ 3 mm
2 | Furação JP no gabarito | calibre de pino | passa/não-passa
3 | Vãos (recorte painel + requadro alumínio): L×H e diagonais | trena | ±2 mm · Δdiag ≤2 mm
4 | PF-3 torque (amostral 10%) | torquímetro | 25 N·m
5 | Contador × kit PF-3 | QR | delta = 0
6 | Rebarbas/zinco de corte | visual | retocado
7 | Conformidade R13: ausência de montante intermediário/verga (conferir croqui da ficha R13) | visual + QR
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  |  | Assinatura/QR:

## PIT-W2
PIT-W2 — NÚCLEO + MEP (por parede)
Casa: |  | SKU: |  | Data:
Operador: |  | Chicote lote: |  | Obs:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC | Observação
1 | Frestas painel-painel | calibre lâmina | ≤1 mm
2 | PU nas câmaras/vãos | visual | contínuo
3 | Continuidade ponto a ponto | multímetro | 0 falhas
4 | Isolação 500 V | megôhmetro | ≥1 MΩ
5 | Caixas: ancoragem/alinhamento | laser h=0,30/1,10 | firme · ±3 mm
6 | Hidráulica 1,5× (IA1/F5) | manômetro reg. | 60 min sem queda
7 | Canais fechados (PU) | visual | faceado
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  |  | Assinatura/QR:

## PIT-W2c
PIT-W2c — CHAPAS DE ESPERA CHP (por parede c/ borda JP-02/JP-03)
Casa: |  | SKU: |  | Data:
Operador: |  | Nº de chapas:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC
1 | Posição de cada CHP vs gabarito (X·Z) | transparência/gabarito | ±2 mm
2 | Torque de prova amostral 10% na porca-rebite | torquímetro AZUL | 25 N·m SEM giro da chapa
3 | Foto das chapas ANTES do fechamento das faces | tablet/QR | obrigatória no passaporte
4 | Adesivo PU + 4 rebites de posicionamento | visual | sem excesso · 4/4
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  | Assinatura/QR:

## PIT-W3
PIT-W3 — PLACAS E VÃOS (por parede)
Casa: |  | SKU: |  | Data:
Operador: |  | Lote cimentícia: |  | Lote gesso:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC | Observação
1 | Desencontro placa×painel×face | gabarito visual | ≥300 mm · 3 planos
2 | Junta entre placas | espaçador | 3 mm
3 | Parafusos: borda ≥15 mm | calibre | 100%
4 | Recorte de vão vs requadro | visual router | copiado, borda selada
5 | Telas 45° cantos (2 faces) | visual | 4/vão/face
6 | Banda seca gesso 100 / cimentícia 20 | trena | conforme
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  |  | Assinatura/QR:

## PIT-W4
PIT-W4 — ESQUADRIA + JUNTAS (por parede)
Casa: |  | SKU: |  | Data:
Operador: |  | Esquadrias: |  | Obs:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC | Observação
1 | Prumo/nível do marco | nível laser | ±1 mm
2 | Ciclos abre/fecha | manual | 10× suave
3 | PU perimetral + calços | visual | calço por parafuso
4 | Pingadeira + silicone externo | visual | antes do silicone · contínuo
5 | Borrifo 500 ml peitoril | borrifador | zero entrada
6 | Juntas internas (fita+massa) | visual/lixa | lisas · elástica
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  |  | Assinatura/QR:

## PIT-W5
PIT-W5 — ACABAMENTO (por parede)
Casa: |  | SKU: |  | Data:
Operador: |  | Lote tinta: |  | Cabine:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC | Observação
1 | Mascaramento bandas/rabicho | visual | sem tinta na banda
2 | Brilho rasante externa | LED tangencial | sem escorrido/casca
3 | Brilho rasante interna | LED tangencial | idem
4 | Registro do lote no QR | sistema | obrigatório
5 | Cura antes do manuseio | registro hora | ≥24 h
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  |  | Assinatura/QR:

## PIT-W6
PIT-W6 — PASSAPORTE + EMBALAGEM (por parede)
Casa: |  | SKU: |  | Data:
Operador: |  | Rack nº: |  | Posição:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC | Observação
1 | Dimensional final L×H | trena laser | ±3 mm
2 | Torques amostrais 5% | torquímetro | tabela PF
3 | Reteste elétrico do rabicho | multímetro | ok
4 | Fotos 4 faces + bordas | QR | anexadas
5 | Proteções (cantos/filme/vidro) | visual | completas
6 | Posição no rack (carga inversa) | romaneio | confere R12
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  |  | Assinatura/QR:

## PIT-CAMPO
PIT-CAMPO — MONTAGEM (por casa · 1 linha por passo)
Casa: |  | Obra: |  | Data início:
Líder: |  | Rota: |  | Obs:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC | Observação
1 | Passo GM-01: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
2 | Passo A-1: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
3 | Passo A-2: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
4 | Passo A-3: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
5 | Passo A-4: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
6 | Passo A-5: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
7 | Passo A-6: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
8 | Passo A-7: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
9 | Passo A-8: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
10 | Passo B-1: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
11 | Passo B-2: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
12 | Passo B-3: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
13 | Passo B-4: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
14 | Passo B-5: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
15 | Passo B-6: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
16 | Passo B-7: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
17 | Passo B-8: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
18 | Passo ANEL: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
19 | Passo JUNTAS: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
20 | Passo FORRO: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
21 | Passo PTB: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
22 | Passo CASSETES: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
23 | Passo ACOPLAM.: plano de início ✓ · fixação c/ torque · prumo/nível | conforme prancha ISO | ver pacote
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  |  | Assinatura/QR:

## PIT-08
PIT-08 — ENTREGA DA CASA
Casa: |  | Obra: |  | Data:
Líder: |  | Cliente presente: |  | Obs:
# | Critério | Instrumento | Tolerância/Ref | Medido | OK/NC | Observação
1 | Torque M12 (24×) conferido | torquímetro 85 N·m | 100%
2 | Teste mangueira cumeeira/calhas | mangueira 15 min | zero infiltração
3 | Teste elétrico geral (QD) | multímetro/DR | todos os circuitos
4 | Teste hidráulico pontos | abrir/fechar | sem vazamento
5 | Esquadrias: ciclos + limpeza | manual | proteções removidas
6 | Retoques de junta concluídos | luz rasante | lote correto
7 | Passaporte QR da CASA completo | sistema | 16 paredes + testes
8 | Fotos de entrega + assinatura | QR | transferência
Resultado: | ☐ APROVADO ☐ APROVADO C/ RESSALVA ☐ REPROVADO (abrir NC)
Inspetor: |  |  | Assinatura/QR: