## Resumo
HVG — CLASH DETECTION + RESOLUCAO AUTOMATICA (ARQ x EST x MEP)
Metodo: AABB em coord. locais do edificio, tol 4 cm, exclui conexoes by-design
Resolucao: insercao de IfcOpeningElement (passagens/sleeves) nos hosts ARQ/EST nos pontos MEP
| ANTES | DEPOIS
Total de conflitos | 349 | 3
Critico | 7 | 0
Alto | 243 | 0
Medio | 99 | 3
Passagens inseridas | 346
Residual (ARQ x EST - alinhamento) | 3

## Conflitos_ANTES
ID | Edificio | Par | Tipo A | #A | Tipo B | #B | Penetr.(m) | X | Y | Z | Severidade
CL-0001 | A-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 2515 | IfcFlowSegment | 2685 | 0.05 | -139 | 117.6 | 28.3 | Medio
CL-0002 | A-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 2515 | IfcFlowSegment | 10675 | 0.099 | -128.2 | 112.1 | 28.3 | Alto
CL-0003 | A-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 2685 | IfcSlab | 5631 | 0.05 | -139 | 117.6 | 28.3 | Medio
CL-0004 | A-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 5631 | IfcFlowSegment | 10618 | 0.099 | -123.6 | 110.1 | 28.3 | Alto
CL-0005 | A-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 5631 | IfcFlowSegment | 10637 | 0.099 | -128.1 | 112.4 | 28.3 | Alto
CL-0006 | A-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 5631 | IfcFlowSegment | 10656 | 0.099 | -132.6 | 114.7 | 28.3 | Alto
CL-0007 | A-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 5631 | IfcFlowSegment | 10675 | 0.099 | -128.2 | 112.1 | 28.3 | Alto
CL-0008 | A-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 5935 | IfcFlowSegment | 6105 | 0.05 | -139 | 117.6 | 31.1 | Medio
CL-0009 | A-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 5935 | IfcFlowSegment | 10675 | 0.099 | -128.2 | 112.1 | 31.1 | Alto
CL-0010 | A-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 6105 | IfcSlab | 9051 | 0.05 | -139 | 117.6 | 31.1 | Medio
CL-0011 | A-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 9051 | IfcFlowSegment | 10618 | 0.099 | -123.6 | 110.1 | 31.1 | Alto
CL-0012 | A-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 9051 | IfcFlowSegment | 10637 | 0.099 | -128.1 | 112.4 | 31.1 | Alto
CL-0013 | A-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 9051 | IfcFlowSegment | 10656 | 0.099 | -132.6 | 114.7 | 31.1 | Alto
CL-0014 | A-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 9051 | IfcFlowSegment | 10675 | 0.099 | -128.2 | 112.1 | 31.1 | Alto
CL-0015 | A-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 9355 | IfcFlowSegment | 9525 | 0.05 | -139 | 117.6 | 33.9 | Medio
CL-0016 | A-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 9355 | IfcFlowSegment | 10675 | 0.099 | -128.2 | 112.1 | 33.9 | Alto
CL-0017 | A-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 9525 | IfcSlab | 10694 | 0.05 | -139 | 117.6 | 33.9 | Medio
CL-0018 | A-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 10618 | IfcSlab | 10694 | 0.099 | -123.6 | 110.1 | 33.9 | Alto
CL-0019 | A-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 10637 | IfcSlab | 10694 | 0.099 | -128.1 | 112.4 | 33.9 | Alto
CL-0020 | A-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 10656 | IfcSlab | 10694 | 0.099 | -132.6 | 114.7 | 33.9 | Alto
CL-0021 | A-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 10694 | IfcFlowSegment | 10675 | 0.099 | -128.2 | 112.1 | 33.9 | Alto
CL-0022 | A-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 13248 | IfcFlowSegment | 13418 | 0.05 | -175.6 | 131.4 | 31.5 | Medio
CL-0023 | A-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 13248 | IfcFlowSegment | 21408 | 0.099 | -164.5 | 126.6 | 31.5 | Alto
CL-0024 | A-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 13418 | IfcSlab | 16364 | 0.05 | -175.6 | 131.4 | 31.5 | Medio
CL-0025 | A-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 16364 | IfcFlowSegment | 21351 | 0.099 | -159.7 | 125 | 31.5 | Alto
CL-0026 | A-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 16364 | IfcFlowSegment | 21370 | 0.099 | -164.3 | 127 | 31.5 | Alto
CL-0027 | A-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 16364 | IfcFlowSegment | 21389 | 0.099 | -169 | 129 | 31.5 | Alto
CL-0028 | A-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 16364 | IfcFlowSegment | 21408 | 0.099 | -164.5 | 126.6 | 31.5 | Alto
CL-0029 | A-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 16668 | IfcFlowSegment | 16838 | 0.05 | -175.6 | 131.4 | 34.3 | Medio
CL-0030 | A-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 16668 | IfcFlowSegment | 21408 | 0.099 | -164.5 | 126.6 | 34.3 | Alto
CL-0031 | A-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 16838 | IfcSlab | 19784 | 0.05 | -175.6 | 131.4 | 34.3 | Medio
CL-0032 | A-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 19784 | IfcFlowSegment | 21351 | 0.099 | -159.7 | 125 | 34.3 | Alto
CL-0033 | A-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 19784 | IfcFlowSegment | 21370 | 0.099 | -164.3 | 127 | 34.3 | Alto
CL-0034 | A-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 19784 | IfcFlowSegment | 21389 | 0.099 | -169 | 129 | 34.3 | Alto
CL-0035 | A-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 19784 | IfcFlowSegment | 21408 | 0.099 | -164.5 | 126.6 | 34.3 | Alto
CL-0036 | A-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 20088 | IfcFlowSegment | 20258 | 0.05 | -175.6 | 131.4 | 37.1 | Medio
CL-0037 | A-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 20088 | IfcFlowSegment | 21408 | 0.099 | -164.5 | 126.6 | 37.1 | Alto
CL-0038 | A-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 20258 | IfcSlab | 21427 | 0.05 | -175.6 | 131.4 | 37.1 | Medio
CL-0039 | A-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 21351 | IfcSlab | 21427 | 0.099 | -159.7 | 125 | 37.1 | Alto
CL-0040 | A-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 21370 | IfcSlab | 21427 | 0.099 | -164.3 | 127 | 37.1 | Alto
CL-0041 | A-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 21389 | IfcSlab | 21427 | 0.099 | -169 | 129 | 37.1 | Alto
CL-0042 | A-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 21408 | IfcSlab | 21427 | 0.099 | -164.5 | 126.6 | 37.1 | Alto
CL-0043 | A-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 23981 | IfcFlowSegment | 24151 | 0.05 | -179.7 | 95.2 | 21.5 | Medio
CL-0044 | A-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 23981 | IfcFlowSegment | 32141 | 0.099 | -169 | 89.7 | 21.5 | Alto
CL-0045 | A-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 24151 | IfcSlab | 27097 | 0.05 | -179.7 | 95.2 | 21.5 | Medio
CL-0046 | A-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 27097 | IfcFlowSegment | 32084 | 0.099 | -164.3 | 87.8 | 21.5 | Alto
CL-0047 | A-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 27097 | IfcFlowSegment | 32103 | 0.099 | -168.8 | 90.1 | 21.5 | Alto
CL-0048 | A-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 27097 | IfcFlowSegment | 32122 | 0.099 | -173.3 | 92.4 | 21.5 | Alto
CL-0049 | A-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 27097 | IfcFlowSegment | 32141 | 0.099 | -169 | 89.7 | 21.5 | Alto
CL-0050 | A-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 27401 | IfcFlowSegment | 27571 | 0.05 | -179.7 | 95.2 | 24.3 | Medio
CL-0051 | A-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 27401 | IfcFlowSegment | 32141 | 0.099 | -169 | 89.7 | 24.3 | Alto
CL-0052 | A-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 27571 | IfcSlab | 30517 | 0.05 | -179.7 | 95.2 | 24.3 | Medio
CL-0053 | A-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 30517 | IfcFlowSegment | 32084 | 0.099 | -164.3 | 87.8 | 24.3 | Alto
CL-0054 | A-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 30517 | IfcFlowSegment | 32103 | 0.099 | -168.8 | 90.1 | 24.3 | Alto
CL-0055 | A-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 30517 | IfcFlowSegment | 32122 | 0.099 | -173.3 | 92.4 | 24.3 | Alto
CL-0056 | A-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 30517 | IfcFlowSegment | 32141 | 0.099 | -169 | 89.7 | 24.3 | Alto
CL-0057 | A-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 30821 | IfcFlowSegment | 30991 | 0.05 | -179.7 | 95.2 | 27.1 | Medio
CL-0058 | A-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 30821 | IfcFlowSegment | 32141 | 0.099 | -169 | 89.7 | 27.1 | Alto
CL-0059 | A-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 30991 | IfcSlab | 32160 | 0.05 | -179.7 | 95.2 | 27.1 | Medio
CL-0060 | A-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 32084 | IfcSlab | 32160 | 0.099 | -164.3 | 87.8 | 27.1 | Alto
CL-0061 | A-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 32103 | IfcSlab | 32160 | 0.099 | -168.8 | 90.1 | 27.1 | Alto
CL-0062 | A-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 32122 | IfcSlab | 32160 | 0.099 | -173.3 | 92.4 | 27.1 | Alto
CL-0063 | A-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 32141 | IfcSlab | 32160 | 0.099 | -169 | 89.7 | 27.1 | Alto
CL-0064 | A-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 34714 | IfcFlowSegment | 34884 | 0.05 | -133.1 | 73.3 | 17.8 | Medio
CL-0065 | A-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 34714 | IfcFlowSegment | 42874 | 0.099 | -122.6 | 67.3 | 17.8 | Alto
CL-0066 | A-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 34884 | IfcSlab | 37830 | 0.05 | -133.1 | 73.3 | 17.8 | Medio
CL-0067 | A-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 37830 | IfcFlowSegment | 42817 | 0.099 | -118 | 65.1 | 17.8 | Alto
CL-0068 | A-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 37830 | IfcFlowSegment | 42836 | 0.099 | -122.4 | 67.7 | 17.8 | Alto
CL-0069 | A-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 37830 | IfcFlowSegment | 42874 | 0.099 | -122.6 | 67.3 | 17.8 | Alto
CL-0070 | A-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 37830 | IfcFlowSegment | 42855 | 0.099 | -126.8 | 70.2 | 17.8 | Alto
CL-0071 | A-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 38134 | IfcFlowSegment | 38304 | 0.05 | -133.1 | 73.3 | 20.6 | Medio
CL-0072 | A-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 38134 | IfcFlowSegment | 42874 | 0.099 | -122.6 | 67.3 | 20.6 | Alto
CL-0073 | A-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 38304 | IfcSlab | 41250 | 0.05 | -133.1 | 73.3 | 20.6 | Medio
CL-0074 | A-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 41250 | IfcFlowSegment | 42817 | 0.099 | -118 | 65.1 | 20.6 | Alto
CL-0075 | A-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 41250 | IfcFlowSegment | 42836 | 0.099 | -122.4 | 67.7 | 20.6 | Alto
CL-0076 | A-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 41250 | IfcFlowSegment | 42874 | 0.099 | -122.6 | 67.3 | 20.6 | Alto
CL-0077 | A-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 41250 | IfcFlowSegment | 42855 | 0.099 | -126.8 | 70.2 | 20.6 | Alto
CL-0078 | A-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 41554 | IfcFlowSegment | 41724 | 0.05 | -133.1 | 73.3 | 23.4 | Medio
CL-0079 | A-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 41554 | IfcFlowSegment | 42874 | 0.099 | -122.6 | 67.3 | 23.4 | Alto
CL-0080 | A-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 41724 | IfcSlab | 42893 | 0.05 | -133.1 | 73.3 | 23.4 | Medio
CL-0081 | A-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 42817 | IfcSlab | 42893 | 0.099 | -118 | 65.1 | 23.4 | Alto
CL-0082 | A-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 42836 | IfcSlab | 42893 | 0.099 | -122.4 | 67.7 | 23.4 | Alto
CL-0083 | A-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 42874 | IfcSlab | 42893 | 0.099 | -122.6 | 67.3 | 23.4 | Alto
CL-0084 | A-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 42893 | IfcFlowSegment | 42855 | 0.099 | -126.8 | 70.2 | 23.4 | Alto
CL-0085 | A-05 | ESTxMEP | IfcBeam | 45447 | IfcFlowSegment | 45617 | 0.05 | -91 | 92.2 | 26.6 | Medio
CL-0086 | A-05 | ESTxMEP | IfcBeam | 45447 | IfcFlowSegment | 53607 | 0.099 | -80.6 | 86.1 | 26.6 | Alto
CL-0087 | A-05 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 45617 | IfcSlab | 48563 | 0.05 | -91 | 92.2 | 26.6 | Medio
CL-0088 | A-05 | ARQxMEP | IfcSlab | 48563 | IfcFlowSegment | 53550 | 0.099 | -76 | 83.9 | 26.6 | Alto
CL-0089 | A-05 | ARQxMEP | IfcSlab | 48563 | IfcFlowSegment | 53569 | 0.099 | -80.4 | 86.4 | 26.6 | Alto
CL-0090 | A-05 | ARQxMEP | IfcSlab | 48563 | IfcFlowSegment | 53588 | 0.099 | -84.7 | 89 | 26.6 | Alto
CL-0091 | A-05 | ARQxMEP | IfcSlab | 48563 | IfcFlowSegment | 53607 | 0.099 | -80.6 | 86.1 | 26.6 | Alto
CL-0092 | A-05 | ESTxMEP | IfcBeam | 48867 | IfcFlowSegment | 49037 | 0.05 | -91 | 92.2 | 29.4 | Medio
CL-0093 | A-05 | ESTxMEP | IfcBeam | 48867 | IfcFlowSegment | 53607 | 0.099 | -80.6 | 86.1 | 29.4 | Alto
CL-0094 | A-05 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 49037 | IfcSlab | 51983 | 0.05 | -91 | 92.2 | 29.4 | Medio
CL-0095 | A-05 | ARQxMEP | IfcSlab | 51983 | IfcFlowSegment | 53550 | 0.099 | -76 | 83.9 | 29.4 | Alto
CL-0096 | A-05 | ARQxMEP | IfcSlab | 51983 | IfcFlowSegment | 53569 | 0.099 | -80.4 | 86.4 | 29.4 | Alto
CL-0097 | A-05 | ARQxMEP | IfcSlab | 51983 | IfcFlowSegment | 53588 | 0.099 | -84.7 | 89 | 29.4 | Alto
CL-0098 | A-05 | ARQxMEP | IfcSlab | 51983 | IfcFlowSegment | 53607 | 0.099 | -80.6 | 86.1 | 29.4 | Alto
CL-0099 | A-05 | ESTxMEP | IfcBeam | 52287 | IfcFlowSegment | 52457 | 0.05 | -91 | 92.2 | 32.1 | Medio
CL-0100 | A-05 | ESTxMEP | IfcBeam | 52287 | IfcFlowSegment | 53607 | 0.099 | -80.6 | 86.1 | 32.1 | Alto
CL-0101 | A-05 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 52457 | IfcSlab | 53626 | 0.05 | -91 | 92.2 | 32.2 | Medio
CL-0102 | A-05 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 53550 | IfcSlab | 53626 | 0.099 | -76 | 83.9 | 32.2 | Alto
CL-0103 | A-05 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 53569 | IfcSlab | 53626 | 0.099 | -80.4 | 86.4 | 32.2 | Alto
CL-0104 | A-05 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 53588 | IfcSlab | 53626 | 0.099 | -84.7 | 89 | 32.2 | Alto
CL-0105 | A-05 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 53607 | IfcSlab | 53626 | 0.099 | -80.6 | 86.1 | 32.2 | Alto
CL-0106 | A-06 | ESTxMEP | IfcBeam | 56180 | IfcFlowSegment | 56350 | 0.05 | -93 | 49 | 18.2 | Medio
CL-0107 | A-06 | ESTxMEP | IfcBeam | 56180 | IfcFlowSegment | 64340 | 0.099 | -82.8 | 42.6 | 18.2 | Alto
CL-0108 | A-06 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 56350 | IfcSlab | 59296 | 0.05 | -93 | 49 | 18.3 | Medio
CL-0109 | A-06 | ARQxMEP | IfcSlab | 59296 | IfcFlowSegment | 64283 | 0.099 | -78.3 | 40.2 | 18.3 | Alto
CL-0110 | A-06 | ARQxMEP | IfcSlab | 59296 | IfcFlowSegment | 64302 | 0.099 | -82.6 | 42.9 | 18.3 | Alto
CL-0111 | A-06 | ARQxMEP | IfcSlab | 59296 | IfcFlowSegment | 64321 | 0.099 | -86.8 | 45.6 | 18.3 | Alto
CL-0112 | A-06 | ARQxMEP | IfcSlab | 59296 | IfcFlowSegment | 64340 | 0.099 | -82.8 | 42.6 | 18.3 | Alto
CL-0113 | A-06 | ESTxMEP | IfcBeam | 59600 | IfcFlowSegment | 59770 | 0.05 | -93 | 49 | 21 | Medio
CL-0114 | A-06 | ESTxMEP | IfcBeam | 59600 | IfcFlowSegment | 64340 | 0.099 | -82.8 | 42.6 | 21 | Alto
CL-0115 | A-06 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 59770 | IfcSlab | 62716 | 0.05 | -93 | 49 | 21.1 | Medio
CL-0116 | A-06 | ARQxMEP | IfcSlab | 62716 | IfcFlowSegment | 64283 | 0.099 | -78.3 | 40.2 | 21.1 | Alto
CL-0117 | A-06 | ARQxMEP | IfcSlab | 62716 | IfcFlowSegment | 64302 | 0.099 | -82.6 | 42.9 | 21.1 | Alto
CL-0118 | A-06 | ARQxMEP | IfcSlab | 62716 | IfcFlowSegment | 64321 | 0.099 | -86.8 | 45.6 | 21.1 | Alto
CL-0119 | A-06 | ARQxMEP | IfcSlab | 62716 | IfcFlowSegment | 64340 | 0.099 | -82.8 | 42.6 | 21.1 | Alto
CL-0120 | A-06 | ESTxMEP | IfcBeam | 63020 | IfcFlowSegment | 63190 | 0.05 | -93 | 49 | 23.8 | Medio
CL-0121 | A-06 | ESTxMEP | IfcBeam | 63020 | IfcFlowSegment | 64340 | 0.099 | -82.8 | 42.6 | 23.8 | Alto
CL-0122 | A-06 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 63190 | IfcSlab | 64359 | 0.05 | -93 | 49 | 23.9 | Medio
CL-0123 | A-06 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 64283 | IfcSlab | 64359 | 0.099 | -78.3 | 40.2 | 23.9 | Alto
CL-0124 | A-06 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 64302 | IfcSlab | 64359 | 0.099 | -82.6 | 42.9 | 23.9 | Alto
CL-0125 | A-06 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 64321 | IfcSlab | 64359 | 0.099 | -86.8 | 45.6 | 23.9 | Alto
CL-0126 | A-06 | ARQxMEP | IfcSlab | 64359 | IfcFlowSegment | 64340 | 0.099 | -82.8 | 42.6 | 23.9 | Alto
CL-0127 | A-07 | ESTxMEP | IfcBeam | 66913 | IfcFlowSegment | 67083 | 0.05 | -53.9 | 71.9 | 25.5 | Medio
CL-0128 | A-07 | ESTxMEP | IfcBeam | 66913 | IfcFlowSegment | 75073 | 0.099 | -44.2 | 64.7 | 25.5 | Alto
CL-0129 | A-07 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 67083 | IfcSlab | 70029 | 0.05 | -53.9 | 71.9 | 25.5 | Medio
CL-0130 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 70029 | IfcFlowSegment | 75016 | 0.099 | -39.9 | 62 | 25.5 | Alto
CL-0131 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 70029 | IfcFlowSegment | 75035 | 0.099 | -44 | 65 | 25.5 | Alto
CL-0132 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 70029 | IfcFlowSegment | 75073 | 0.099 | -44.2 | 64.7 | 25.5 | Alto
CL-0133 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 70029 | IfcFlowSegment | 75054 | 0.099 | -48 | 68 | 25.5 | Alto
CL-0134 | A-07 | ESTxMEP | IfcBeam | 70333 | IfcFlowSegment | 70503 | 0.05 | -53.9 | 71.9 | 28.3 | Medio
CL-0135 | A-07 | ESTxMEP | IfcBeam | 70333 | IfcFlowSegment | 75073 | 0.099 | -44.2 | 64.7 | 28.3 | Alto
CL-0136 | A-07 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 70503 | IfcSlab | 73449 | 0.05 | -53.9 | 71.9 | 28.3 | Medio
CL-0137 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 73449 | IfcFlowSegment | 75016 | 0.099 | -39.9 | 62 | 28.3 | Alto
CL-0138 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 73449 | IfcFlowSegment | 75035 | 0.099 | -44 | 65 | 28.3 | Alto
CL-0139 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 73449 | IfcFlowSegment | 75073 | 0.099 | -44.2 | 64.7 | 28.3 | Alto
CL-0140 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 73449 | IfcFlowSegment | 75054 | 0.099 | -48 | 68 | 28.3 | Alto
CL-0141 | A-07 | ESTxMEP | IfcBeam | 73753 | IfcFlowSegment | 73923 | 0.05 | -53.9 | 71.9 | 31.1 | Medio
CL-0142 | A-07 | ESTxMEP | IfcBeam | 73753 | IfcFlowSegment | 75073 | 0.099 | -44.2 | 64.7 | 31.1 | Alto
CL-0143 | A-07 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 73923 | IfcSlab | 75092 | 0.05 | -53.9 | 71.9 | 31.1 | Medio
CL-0144 | A-07 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 75016 | IfcSlab | 75092 | 0.099 | -39.9 | 62 | 31.1 | Alto
CL-0145 | A-07 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 75035 | IfcSlab | 75092 | 0.099 | -44 | 65 | 31.1 | Alto
CL-0146 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 75092 | IfcFlowSegment | 75073 | 0.099 | -44.2 | 64.7 | 31.1 | Alto
CL-0147 | A-07 | ARQxMEP | IfcSlab | 75092 | IfcFlowSegment | 75054 | 0.099 | -48 | 68 | 31.1 | Alto
CL-0148 | A-08 | ESTxMEP | IfcBeam | 77646 | IfcFlowSegment | 77816 | 0.05 | -56.7 | 37.8 | 20.2 | Medio
CL-0149 | A-08 | ESTxMEP | IfcBeam | 77646 | IfcFlowSegment | 85806 | 0.099 | -46.8 | 30.9 | 20.2 | Alto
CL-0150 | A-08 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 77816 | IfcSlab | 80762 | 0.05 | -56.7 | 37.8 | 20.2 | Medio
CL-0151 | A-08 | ARQxMEP | IfcSlab | 80762 | IfcFlowSegment | 85749 | 0.099 | -42.4 | 28.3 | 20.2 | Alto
CL-0152 | A-08 | ARQxMEP | IfcSlab | 80762 | IfcFlowSegment | 85787 | 0.099 | -50.7 | 34.1 | 20.2 | Alto
CL-0153 | A-08 | ARQxMEP | IfcSlab | 80762 | IfcFlowSegment | 85768 | 0.099 | -46.6 | 31.2 | 20.2 | Alto
CL-0154 | A-08 | ARQxMEP | IfcSlab | 80762 | IfcFlowSegment | 85806 | 0.099 | -46.8 | 30.9 | 20.2 | Alto
CL-0155 | A-08 | ESTxMEP | IfcBeam | 81066 | IfcFlowSegment | 81236 | 0.05 | -56.7 | 37.8 | 22.9 | Medio
CL-0156 | A-08 | ESTxMEP | IfcBeam | 81066 | IfcFlowSegment | 85806 | 0.099 | -46.8 | 30.9 | 22.9 | Alto
CL-0157 | A-08 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 81236 | IfcSlab | 84182 | 0.05 | -56.7 | 37.8 | 23 | Medio
CL-0158 | A-08 | ARQxMEP | IfcSlab | 84182 | IfcFlowSegment | 85749 | 0.099 | -42.4 | 28.3 | 23 | Alto
CL-0159 | A-08 | ARQxMEP | IfcSlab | 84182 | IfcFlowSegment | 85787 | 0.099 | -50.7 | 34.1 | 23 | Alto
CL-0160 | A-08 | ARQxMEP | IfcSlab | 84182 | IfcFlowSegment | 85768 | 0.099 | -46.6 | 31.2 | 23 | Alto
CL-0161 | A-08 | ARQxMEP | IfcSlab | 84182 | IfcFlowSegment | 85806 | 0.099 | -46.8 | 30.9 | 23 | Alto
CL-0162 | A-08 | ESTxMEP | IfcBeam | 84486 | IfcFlowSegment | 84656 | 0.05 | -56.7 | 37.8 | 25.7 | Medio
CL-0163 | A-08 | ESTxMEP | IfcBeam | 84486 | IfcFlowSegment | 85806 | 0.099 | -46.8 | 30.9 | 25.7 | Alto
CL-0164 | A-08 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 84656 | IfcSlab | 85825 | 0.05 | -56.7 | 37.8 | 25.8 | Medio
CL-0165 | A-08 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 85749 | IfcSlab | 85825 | 0.099 | -42.4 | 28.3 | 25.8 | Alto
CL-0166 | A-08 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 85787 | IfcSlab | 85825 | 0.099 | -50.7 | 34.1 | 25.8 | Alto
CL-0167 | A-08 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 85768 | IfcSlab | 85825 | 0.099 | -46.6 | 31.2 | 25.8 | Alto
CL-0168 | A-08 | ARQxMEP | IfcSlab | 85825 | IfcFlowSegment | 85806 | 0.099 | -46.8 | 30.9 | 25.8 | Alto
CL-0169 | A-09 | ESTxMEP | IfcBeam | 88379 | IfcFlowSegment | 88549 | 0.05 | -11.3 | -78.8 | 3.7 | Medio
CL-0170 | A-09 | ESTxMEP | IfcBeam | 88379 | IfcFlowSegment | 96539 | 0.099 | 0.1 | -82.9 | 3.7 | Alto
CL-0171 | A-09 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 88549 | IfcSlab | 91495 | 0.05 | -11.3 | -78.8 | 3.7 | Medio
CL-0172 | A-09 | ARQxMEP | IfcSlab | 91495 | IfcFlowSegment | 96482 | 0.099 | 5 | -84.2 | 3.7 | Alto
CL-0173 | A-09 | ARQxMEP | IfcSlab | 91495 | IfcFlowSegment | 96520 | 0.099 | -4.6 | -80.8 | 3.7 | Alto
CL-0174 | A-09 | ARQxMEP | IfcSlab | 91495 | IfcFlowSegment | 96539 | 0.099 | 0.1 | -82.9 | 3.7 | Alto
CL-0175 | A-09 | ARQxMEP | IfcSlab | 91495 | IfcFlowSegment | 96501 | 0.099 | 0.2 | -82.5 | 3.7 | Alto
CL-0176 | A-09 | ESTxMEP | IfcBeam | 91799 | IfcFlowSegment | 91969 | 0.05 | -11.3 | -78.8 | 6.5 | Medio
CL-0177 | A-09 | ESTxMEP | IfcBeam | 91799 | IfcFlowSegment | 96539 | 0.099 | 0.1 | -82.9 | 6.5 | Alto
CL-0178 | A-09 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 91969 | IfcSlab | 94915 | 0.05 | -11.3 | -78.8 | 6.5 | Medio
CL-0179 | A-09 | ARQxMEP | IfcSlab | 94915 | IfcFlowSegment | 96482 | 0.099 | 5 | -84.2 | 6.5 | Alto
CL-0180 | A-09 | ARQxMEP | IfcSlab | 94915 | IfcFlowSegment | 96520 | 0.099 | -4.6 | -80.8 | 6.5 | Alto
CL-0181 | A-09 | ARQxMEP | IfcSlab | 94915 | IfcFlowSegment | 96539 | 0.099 | 0.1 | -82.9 | 6.5 | Alto
CL-0182 | A-09 | ARQxMEP | IfcSlab | 94915 | IfcFlowSegment | 96501 | 0.099 | 0.2 | -82.5 | 6.5 | Alto
CL-0183 | A-09 | ESTxMEP | IfcBeam | 95219 | IfcFlowSegment | 95389 | 0.05 | -11.3 | -78.8 | 9.3 | Medio
CL-0184 | A-09 | ESTxMEP | IfcBeam | 95219 | IfcFlowSegment | 96539 | 0.099 | 0.1 | -82.9 | 9.3 | Alto
CL-0185 | A-09 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 95389 | IfcSlab | 96558 | 0.05 | -11.3 | -78.8 | 9.3 | Medio
CL-0186 | A-09 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 96482 | IfcSlab | 96558 | 0.099 | 5 | -84.2 | 9.3 | Alto
CL-0187 | A-09 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 96520 | IfcSlab | 96558 | 0.099 | -4.6 | -80.8 | 9.3 | Alto
CL-0188 | A-09 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 96539 | IfcSlab | 96558 | 0.099 | 0.1 | -82.9 | 9.3 | Alto
CL-0189 | A-09 | ARQxMEP | IfcSlab | 96558 | IfcFlowSegment | 96501 | 0.099 | 0.2 | -82.5 | 9.3 | Alto
CL-0190 | A-10 | ESTxMEP | IfcBeam | 99112 | IfcFlowSegment | 99282 | 0.05 | 30.7 | -94.7 | 3.6 | Medio
CL-0191 | A-10 | ESTxMEP | IfcBeam | 99112 | IfcFlowSegment | 107272 | 0.099 | 42.5 | -97.1 | 3.6 | Alto
CL-0192 | A-10 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 99282 | IfcSlab | 102228 | 0.05 | 30.7 | -94.7 | 3.6 | Medio
CL-0193 | A-10 | ARQxMEP | IfcSlab | 102228 | IfcFlowSegment | 107215 | 0.099 | 47.6 | -97.7 | 3.6 | Alto
CL-0194 | A-10 | ARQxMEP | IfcSlab | 102228 | IfcFlowSegment | 107234 | 0.099 | 42.6 | -96.7 | 3.6 | Alto
CL-0195 | A-10 | ARQxMEP | IfcSlab | 102228 | IfcFlowSegment | 107253 | 0.099 | 37.6 | -95.7 | 3.6 | Alto
CL-0196 | A-10 | ARQxMEP | IfcSlab | 102228 | IfcFlowSegment | 107272 | 0.099 | 42.5 | -97.1 | 3.6 | Alto
CL-0197 | A-10 | ESTxMEP | IfcBeam | 102532 | IfcFlowSegment | 102702 | 0.05 | 30.7 | -94.7 | 6.4 | Medio
CL-0198 | A-10 | ESTxMEP | IfcBeam | 102532 | IfcFlowSegment | 107272 | 0.099 | 42.5 | -97.1 | 6.4 | Alto
CL-0199 | A-10 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 102702 | IfcSlab | 105648 | 0.05 | 30.7 | -94.7 | 6.4 | Medio
CL-0200 | A-10 | ARQxMEP | IfcSlab | 105648 | IfcFlowSegment | 107215 | 0.099 | 47.6 | -97.7 | 6.4 | Alto
CL-0201 | A-10 | ARQxMEP | IfcSlab | 105648 | IfcFlowSegment | 107234 | 0.099 | 42.6 | -96.7 | 6.4 | Alto
CL-0202 | A-10 | ARQxMEP | IfcSlab | 105648 | IfcFlowSegment | 107253 | 0.099 | 37.6 | -95.7 | 6.4 | Alto
CL-0203 | A-10 | ARQxMEP | IfcSlab | 105648 | IfcFlowSegment | 107272 | 0.099 | 42.5 | -97.1 | 6.4 | Alto
CL-0204 | A-10 | ESTxMEP | IfcBeam | 105952 | IfcFlowSegment | 106122 | 0.05 | 30.7 | -94.7 | 9.2 | Medio
CL-0205 | A-10 | ESTxMEP | IfcBeam | 105952 | IfcFlowSegment | 107272 | 0.099 | 42.5 | -97.1 | 9.2 | Alto
CL-0206 | A-10 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 106122 | IfcSlab | 107291 | 0.05 | 30.7 | -94.7 | 9.2 | Medio
CL-0207 | A-10 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 107215 | IfcSlab | 107291 | 0.099 | 47.6 | -97.7 | 9.2 | Alto
CL-0208 | A-10 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 107234 | IfcSlab | 107291 | 0.099 | 42.6 | -96.7 | 9.2 | Alto
CL-0209 | A-10 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 107253 | IfcSlab | 107291 | 0.099 | 37.6 | -95.7 | 9.2 | Alto
CL-0210 | A-10 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 107272 | IfcSlab | 107291 | 0.099 | 42.5 | -97.1 | 9.2 | Alto
CL-0211 | A-11 | ESTxMEP | IfcBeam | 109845 | IfcFlowSegment | 110015 | 0.05 | 72.9 | -98.8 | 2.7 | Medio
CL-0212 | A-11 | ESTxMEP | IfcBeam | 109845 | IfcFlowSegment | 118005 | 0.099 | 82.7 | -105.7 | 2.7 | Alto
CL-0213 | A-11 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 110015 | IfcSlab | 112961 | 0.05 | 72.9 | -98.8 | 2.7 | Medio
CL-0214 | A-11 | ARQxMEP | IfcSlab | 112961 | IfcFlowSegment | 117967 | 0.099 | 82.9 | -105.4 | 2.7 | Alto
CL-0215 | A-11 | ARQxMEP | IfcSlab | 112961 | IfcFlowSegment | 117948 | 0.099 | 87.1 | -108.3 | 2.7 | Alto
CL-0216 | A-11 | ARQxMEP | IfcSlab | 112961 | IfcFlowSegment | 117986 | 0.099 | 78.8 | -102.5 | 2.7 | Alto
CL-0217 | A-11 | ARQxMEP | IfcSlab | 112961 | IfcFlowSegment | 118005 | 0.099 | 82.7 | -105.7 | 2.7 | Alto
CL-0218 | A-11 | ESTxMEP | IfcBeam | 113265 | IfcFlowSegment | 113435 | 0.05 | 72.9 | -98.8 | 5.5 | Medio
CL-0219 | A-11 | ESTxMEP | IfcBeam | 113265 | IfcFlowSegment | 118005 | 0.099 | 82.7 | -105.7 | 5.5 | Alto
CL-0220 | A-11 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 113435 | IfcSlab | 116381 | 0.05 | 72.9 | -98.8 | 5.5 | Medio
CL-0221 | A-11 | ARQxMEP | IfcSlab | 116381 | IfcFlowSegment | 117967 | 0.099 | 82.9 | -105.4 | 5.5 | Alto
CL-0222 | A-11 | ARQxMEP | IfcSlab | 116381 | IfcFlowSegment | 117948 | 0.099 | 87.1 | -108.3 | 5.5 | Alto
CL-0223 | A-11 | ARQxMEP | IfcSlab | 116381 | IfcFlowSegment | 117986 | 0.099 | 78.8 | -102.5 | 5.5 | Alto
CL-0224 | A-11 | ARQxMEP | IfcSlab | 116381 | IfcFlowSegment | 118005 | 0.099 | 82.7 | -105.7 | 5.5 | Alto
CL-0225 | A-11 | ESTxMEP | IfcBeam | 116685 | IfcFlowSegment | 116855 | 0.05 | 72.9 | -98.8 | 8.3 | Medio
CL-0226 | A-11 | ESTxMEP | IfcBeam | 116685 | IfcFlowSegment | 118005 | 0.099 | 82.7 | -105.7 | 8.3 | Alto
CL-0227 | A-11 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 116855 | IfcSlab | 118024 | 0.05 | 72.9 | -98.8 | 8.3 | Medio
CL-0228 | A-11 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 117967 | IfcSlab | 118024 | 0.099 | 82.9 | -105.4 | 8.3 | Alto
CL-0229 | A-11 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 117948 | IfcSlab | 118024 | 0.099 | 87.1 | -108.3 | 8.3 | Alto
CL-0230 | A-11 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 117986 | IfcSlab | 118024 | 0.099 | 78.8 | -102.5 | 8.3 | Alto
CL-0231 | A-11 | ARQxMEP | IfcSlab | 118024 | IfcFlowSegment | 118005 | 0.099 | 82.7 | -105.7 | 8.3 | Alto
CL-0232 | A-12 | ESTxMEP | IfcBeam | 120578 | IfcFlowSegment | 120748 | 0.05 | 149.3 | -175.6 | 1 | Medio
CL-0233 | A-12 | ESTxMEP | IfcBeam | 120578 | IfcFlowSegment | 128738 | 0.099 | 152.3 | -187.2 | 1 | Alto
CL-0234 | A-12 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 120748 | IfcSlab | 123694 | 0.05 | 149.3 | -175.6 | 1.1 | Medio
CL-0235 | A-12 | ARQxMEP | IfcSlab | 123694 | IfcFlowSegment | 128681 | 0.099 | 154 | -192 | 1.1 | Alto
CL-0236 | A-12 | ARQxMEP | IfcSlab | 123694 | IfcFlowSegment | 128700 | 0.099 | 152.7 | -187.1 | 1.1 | Alto
CL-0237 | A-12 | ARQxMEP | IfcSlab | 123694 | IfcFlowSegment | 128738 | 0.099 | 152.3 | -187.2 | 1.1 | Alto
CL-0238 | A-12 | ARQxMEP | IfcSlab | 123694 | IfcFlowSegment | 128719 | 0.099 | 151.4 | -182.2 | 1.1 | Alto
CL-0239 | A-12 | ESTxMEP | IfcBeam | 123998 | IfcFlowSegment | 124168 | 0.05 | 149.3 | -175.6 | 3.8 | Medio
CL-0240 | A-12 | ESTxMEP | IfcBeam | 123998 | IfcFlowSegment | 128738 | 0.099 | 152.3 | -187.2 | 3.8 | Alto
CL-0241 | A-12 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 124168 | IfcSlab | 127114 | 0.05 | 149.3 | -175.6 | 3.8 | Medio
CL-0242 | A-12 | ARQxMEP | IfcSlab | 127114 | IfcFlowSegment | 128681 | 0.099 | 154 | -192 | 3.8 | Alto
CL-0243 | A-12 | ARQxMEP | IfcSlab | 127114 | IfcFlowSegment | 128700 | 0.099 | 152.7 | -187.1 | 3.8 | Alto
CL-0244 | A-12 | ARQxMEP | IfcSlab | 127114 | IfcFlowSegment | 128738 | 0.099 | 152.3 | -187.2 | 3.8 | Alto
CL-0245 | A-12 | ARQxMEP | IfcSlab | 127114 | IfcFlowSegment | 128719 | 0.099 | 151.4 | -182.2 | 3.8 | Alto
CL-0246 | A-12 | ESTxMEP | IfcBeam | 127418 | IfcFlowSegment | 127588 | 0.05 | 149.3 | -175.6 | 6.6 | Medio
CL-0247 | A-12 | ESTxMEP | IfcBeam | 127418 | IfcFlowSegment | 128738 | 0.099 | 152.3 | -187.2 | 6.6 | Alto
CL-0248 | A-12 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 127588 | IfcSlab | 128757 | 0.05 | 149.3 | -175.6 | 6.6 | Medio
CL-0249 | A-12 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 128681 | IfcSlab | 128757 | 0.099 | 154 | -192 | 6.6 | Alto
CL-0250 | A-12 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 128700 | IfcSlab | 128757 | 0.099 | 152.7 | -187.1 | 6.6 | Alto
CL-0251 | A-12 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 128738 | IfcSlab | 128757 | 0.099 | 152.3 | -187.2 | 6.6 | Alto
CL-0252 | A-12 | ARQxMEP | IfcSlab | 128757 | IfcFlowSegment | 128719 | 0.099 | 151.4 | -182.2 | 6.6 | Alto
CL-0253 | B-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 132077 | IfcFlowSegment | 132285 | 0.05 | -37.2 | 49.8 | 23.1 | Medio
CL-0254 | B-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 132077 | IfcFlowSegment | 142805 | 0.099 | -23.7 | 40.8 | 23.1 | Alto
CL-0255 | B-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 132285 | IfcSlab | 136203 | 0.05 | -37.2 | 49.8 | 23.2 | Medio
CL-0256 | B-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 136203 | IfcFlowSegment | 142767 | 0.099 | -23.4 | 41.2 | 23.2 | Alto
CL-0257 | B-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 136203 | IfcFlowSegment | 142748 | 0.099 | -17.8 | 37.5 | 23.2 | Alto
CL-0258 | B-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 136203 | IfcFlowSegment | 142805 | 0.099 | -23.7 | 40.8 | 23.2 | Alto
CL-0259 | B-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 136203 | IfcFlowSegment | 142786 | 0.099 | -29.1 | 44.9 | 23.2 | Alto
CL-0260 | B-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 136583 | IfcFlowSegment | 136791 | 0.05 | -37.2 | 49.8 | 25.9 | Medio
CL-0261 | B-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 136583 | IfcFlowSegment | 142805 | 0.099 | -23.7 | 40.8 | 25.9 | Alto
CL-0262 | B-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 136791 | IfcSlab | 140709 | 0.05 | -37.2 | 49.8 | 26 | Medio
CL-0263 | B-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 140709 | IfcFlowSegment | 142767 | 0.099 | -23.4 | 41.2 | 26 | Alto
CL-0264 | B-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 140709 | IfcFlowSegment | 142748 | 0.099 | -17.8 | 37.5 | 26 | Alto
CL-0265 | B-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 140709 | IfcFlowSegment | 142805 | 0.099 | -23.7 | 40.8 | 26 | Alto
CL-0266 | B-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 140709 | IfcFlowSegment | 142786 | 0.099 | -29.1 | 44.9 | 26 | Alto
CL-0267 | B-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 141089 | IfcFlowSegment | 141297 | 0.05 | -37.2 | 49.8 | 28.7 | Medio
CL-0268 | B-01 | ESTxMEP | IfcBeam | 141089 | IfcFlowSegment | 142805 | 0.099 | -23.7 | 40.8 | 28.7 | Alto
CL-0269 | B-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 141297 | IfcSlab | 142824 | 0.05 | -37.2 | 49.8 | 28.7 | Medio
CL-0270 | B-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 142767 | IfcSlab | 142824 | 0.099 | -23.4 | 41.2 | 28.7 | Alto
CL-0271 | B-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 142748 | IfcSlab | 142824 | 0.099 | -17.8 | 37.5 | 28.7 | Alto
CL-0272 | B-01 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 142805 | IfcSlab | 142824 | 0.099 | -23.7 | 40.8 | 28.7 | Alto
CL-0273 | B-01 | ARQxMEP | IfcSlab | 142824 | IfcFlowSegment | 142786 | 0.099 | -29.1 | 44.9 | 28.7 | Alto
CL-0274 | B-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 146144 | IfcFlowSegment | 146352 | 0.05 | 29.2 | 17.6 | 21.8 | Medio
CL-0275 | B-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 146144 | IfcFlowSegment | 156872 | 0.099 | 43.5 | 10 | 21.8 | Alto
CL-0276 | B-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 146352 | IfcSlab | 150270 | 0.05 | 29.2 | 17.6 | 21.8 | Medio
CL-0277 | B-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 150270 | IfcFlowSegment | 156834 | 0.099 | 43.7 | 10.4 | 21.8 | Alto
CL-0278 | B-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 150270 | IfcFlowSegment | 156815 | 0.099 | 49.7 | 7.3 | 21.8 | Alto
CL-0279 | B-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 150270 | IfcFlowSegment | 156853 | 0.099 | 37.8 | 13.5 | 21.8 | Alto
CL-0280 | B-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 150270 | IfcFlowSegment | 156872 | 0.099 | 43.5 | 10 | 21.8 | Alto
CL-0281 | B-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 150650 | IfcFlowSegment | 150858 | 0.05 | 29.2 | 17.6 | 24.6 | Medio
CL-0282 | B-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 150650 | IfcFlowSegment | 156872 | 0.099 | 43.5 | 10 | 24.6 | Alto
CL-0283 | B-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 150858 | IfcSlab | 154776 | 0.05 | 29.2 | 17.6 | 24.6 | Medio
CL-0284 | B-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 154776 | IfcFlowSegment | 156834 | 0.099 | 43.7 | 10.4 | 24.6 | Alto
CL-0285 | B-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 154776 | IfcFlowSegment | 156815 | 0.099 | 49.7 | 7.3 | 24.6 | Alto
CL-0286 | B-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 154776 | IfcFlowSegment | 156853 | 0.099 | 37.8 | 13.5 | 24.6 | Alto
CL-0287 | B-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 154776 | IfcFlowSegment | 156872 | 0.099 | 43.5 | 10 | 24.6 | Alto
CL-0288 | B-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 155156 | IfcFlowSegment | 155364 | 0.05 | 29.2 | 17.6 | 27.4 | Medio
CL-0289 | B-02 | ESTxMEP | IfcBeam | 155156 | IfcFlowSegment | 156872 | 0.099 | 43.5 | 10 | 27.4 | Alto
CL-0290 | B-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 155364 | IfcSlab | 156891 | 0.05 | 29.2 | 17.6 | 27.4 | Medio
CL-0291 | B-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 156834 | IfcSlab | 156891 | 0.099 | 43.7 | 10.4 | 27.4 | Alto
CL-0292 | B-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 156815 | IfcSlab | 156891 | 0.099 | 49.7 | 7.3 | 27.4 | Alto
CL-0293 | B-02 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 156853 | IfcSlab | 156891 | 0.099 | 37.8 | 13.5 | 27.4 | Alto
CL-0294 | B-02 | ARQxMEP | IfcSlab | 156891 | IfcFlowSegment | 156872 | 0.099 | 43.5 | 10 | 27.4 | Alto
CL-0295 | B-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 160211 | IfcFlowSegment | 160419 | 0.05 | 90 | -114.7 | -0.6 | Medio
CL-0296 | B-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 160211 | IfcFlowSegment | 170939 | 0.099 | 101.1 | -126.5 | -0.6 | Alto
CL-0297 | B-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 160419 | IfcSlab | 164337 | 0.05 | 90 | -114.7 | -0.6 | Medio
CL-0298 | B-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 164337 | IfcFlowSegment | 170920 | 0.099 | 96.8 | -121.3 | -0.6 | Alto
CL-0299 | B-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 164337 | IfcFlowSegment | 170882 | 0.099 | 106 | -131.1 | -0.6 | Alto
CL-0300 | B-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 164337 | IfcFlowSegment | 170939 | 0.099 | 101.1 | -126.5 | -0.6 | Alto
CL-0301 | B-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 164337 | IfcFlowSegment | 170901 | 0.099 | 101.4 | -126.2 | -0.6 | Alto
CL-0302 | B-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 164717 | IfcFlowSegment | 164925 | 0.05 | 90 | -114.7 | 2.2 | Medio
CL-0303 | B-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 164717 | IfcFlowSegment | 170939 | 0.099 | 101.1 | -126.5 | 2.2 | Alto
CL-0304 | B-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 164925 | IfcSlab | 168843 | 0.05 | 90 | -114.7 | 2.2 | Medio
CL-0305 | B-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 168843 | IfcFlowSegment | 170920 | 0.099 | 96.8 | -121.3 | 2.2 | Alto
CL-0306 | B-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 168843 | IfcFlowSegment | 170882 | 0.099 | 106 | -131.1 | 2.2 | Alto
CL-0307 | B-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 168843 | IfcFlowSegment | 170939 | 0.099 | 101.1 | -126.5 | 2.2 | Alto
CL-0308 | B-03 | ARQxMEP | IfcSlab | 168843 | IfcFlowSegment | 170901 | 0.099 | 101.4 | -126.2 | 2.2 | Alto
CL-0309 | B-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 169223 | IfcFlowSegment | 169431 | 0.05 | 90 | -114.7 | 4.9 | Medio
CL-0310 | B-03 | ESTxMEP | IfcBeam | 169223 | IfcFlowSegment | 170939 | 0.099 | 101.1 | -126.5 | 4.9 | Alto
CL-0311 | B-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 169431 | IfcSlab | 170958 | 0.05 | 90 | -114.7 | 5 | Medio
CL-0312 | B-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 170920 | IfcSlab | 170958 | 0.099 | 96.8 | -121.3 | 5 | Alto
CL-0313 | B-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 170882 | IfcSlab | 170958 | 0.099 | 106 | -131.1 | 5 | Alto
CL-0314 | B-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 170939 | IfcSlab | 170958 | 0.099 | 101.1 | -126.5 | 5 | Alto
CL-0315 | B-03 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 170901 | IfcSlab | 170958 | 0.099 | 101.4 | -126.2 | 5 | Alto
CL-0316 | B-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 174278 | IfcFlowSegment | 174486 | 0.05 | 119.1 | -139.4 | -1.4 | Medio
CL-0317 | B-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 174278 | IfcFlowSegment | 185006 | 0.099 | 126.9 | -153.6 | -1.4 | Alto
CL-0318 | B-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 174486 | IfcSlab | 178404 | 0.05 | 119.1 | -139.4 | -1.4 | Medio
CL-0319 | B-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 178404 | IfcFlowSegment | 184968 | 0.099 | 127.2 | -153.5 | -1.4 | Alto
CL-0320 | B-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 178404 | IfcFlowSegment | 184949 | 0.099 | 130.5 | -159.4 | -1.4 | Alto
CL-0321 | B-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 178404 | IfcFlowSegment | 185006 | 0.099 | 126.9 | -153.6 | -1.4 | Alto
CL-0322 | B-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 178404 | IfcFlowSegment | 184987 | 0.099 | 124 | -147.5 | -1.4 | Alto
CL-0323 | B-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 178784 | IfcFlowSegment | 178992 | 0.05 | 119.1 | -139.4 | 1.4 | Medio
CL-0324 | B-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 178784 | IfcFlowSegment | 185006 | 0.099 | 126.9 | -153.6 | 1.4 | Alto
CL-0325 | B-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 178992 | IfcSlab | 182910 | 0.05 | 119.1 | -139.4 | 1.4 | Medio
CL-0326 | B-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 182910 | IfcFlowSegment | 184968 | 0.099 | 127.2 | -153.5 | 1.4 | Alto
CL-0327 | B-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 182910 | IfcFlowSegment | 184949 | 0.099 | 130.5 | -159.4 | 1.4 | Alto
CL-0328 | B-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 182910 | IfcFlowSegment | 185006 | 0.099 | 126.9 | -153.6 | 1.4 | Alto
CL-0329 | B-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 182910 | IfcFlowSegment | 184987 | 0.099 | 124 | -147.5 | 1.4 | Alto
CL-0330 | B-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 183290 | IfcFlowSegment | 183498 | 0.05 | 119.1 | -139.4 | 4.2 | Medio
CL-0331 | B-04 | ESTxMEP | IfcBeam | 183290 | IfcFlowSegment | 185006 | 0.099 | 126.9 | -153.6 | 4.2 | Alto
CL-0332 | B-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 183498 | IfcSlab | 185025 | 0.05 | 119.1 | -139.4 | 4.2 | Medio
CL-0333 | B-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 184968 | IfcSlab | 185025 | 0.099 | 127.2 | -153.5 | 4.2 | Alto
CL-0334 | B-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 184949 | IfcSlab | 185025 | 0.099 | 130.5 | -159.4 | 4.2 | Alto
CL-0335 | B-04 | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 185006 | IfcSlab | 185025 | 0.099 | 126.9 | -153.6 | 4.2 | Alto
CL-0336 | B-04 | ARQxMEP | IfcSlab | 185025 | IfcFlowSegment | 184987 | 0.099 | 124 | -147.5 | 4.2 | Alto
CL-0337 | Bloco Principal | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 189569 | IfcSlab | 193897 | 0.2 | -78.3 | -11 | 19 | Critico
CL-0338 | Bloco Principal | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 189569 | IfcSlab | 197959 | 0.2 | -78.3 | -11 | 22.5 | Critico
CL-0339 | Bloco Principal | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 189569 | IfcSlab | 199641 | 0.2 | -78.3 | -11 | 26 | Critico
CL-0340 | Centro de Convencoes | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 202331 | IfcSlab | 203729 | 0.2 | 40.1 | -17.8 | 25 | Critico
CL-0341 | Centro de Convencoes | ARQxEST | IfcDoor | 202400 | IfcColumn | 203299 | 0.05 | 31.1 | 1.5 | 20.2 | Medio
CL-0342 | SPA | ARQxEST | IfcColumn | 205520 | IfcDoor | 206095 | 0.05 | -46.5 | -73.6 | 2.1 | Medio
CL-0343 | SPA | ARQxEST | IfcColumn | 205520 | IfcDoor | 206233 | 0.05 | -46.5 | -73.7 | 2.1 | Medio
CL-0344 | SPA | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 205957 | IfcSlab | 206420 | 0.2 | -59.9 | -73.7 | 4.9 | Critico
CL-0345 | SPA | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 205957 | IfcWallStandardCase | 206194 | 0.12 | -59.9 | -73.7 | 4.8 | Alto
CL-0346 | Restaurante da Piscina | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 208415 | IfcWallStandardCase | 208583 | 0.12 | -133.4 | -31.1 | 19.3 | Alto
CL-0347 | Restaurante da Piscina | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 208415 | IfcSlab | 208767 | 0.2 | -133.4 | -31.1 | 19.5 | Critico
CL-0348 | Boite | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 210914 | IfcSlab | 211266 | 0.2 | -32 | -38.5 | 5.4 | Critico
CL-0349 | Boite | ARQxMEP | IfcFlowSegment | 210914 | IfcWallStandardCase | 211082 | 0.12 | -32 | -38.5 | 5.3 | Alto

## Residual_DEPOIS
ID | Edificio | Par | Tipo A | #A | Tipo B | #B | Penetr.(m) | X | Y | Z | Severidade
RS-001 | Centro de Convencoes | ARQxEST | IfcDoor | 202400 | IfcColumn | 203299 | 0.05 | 31.1 | 1.5 | 20.2 | Medio
RS-002 | SPA | ARQxEST | IfcColumn | 205520 | IfcDoor | 206095 | 0.05 | -46.5 | -73.6 | 2.1 | Medio
RS-003 | SPA | ARQxEST | IfcColumn | 205520 | IfcDoor | 206233 | 0.05 | -46.5 | -73.7 | 2.1 | Medio